## プロジェクトの概要
プロジェクトの概要（読み取り専用）
プロジェクト名 | 無題のスプレッドシート
プロジェクトマネージャ | mjb.4181111.sys@gmail.com
開始日 | 2020-05-07
終了日 | 2020-05-21
日々 | Pro
進捗 | 2.703%
勤務時間 | Pro
残りの労働時間 | Pro
残りの仕事日 | Pro
残りの週 | Pro
費用

## (0430更新)タスクスケジュール
[8 empty] | 4月 2020 | [10 empty] | 五月 2020 | [30 empty] | 六月 2020
WBS | タスク | タスクの説明 | 開始日 | 終了日 | 担当者 | 進捗 | 備考 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
wbs | task |  | start | finish |  | progress |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
1 | 電卓作成 |  | 2020-04-21 | 2020-04-30 |  | 77.78% |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | [8 empty] | ¦
1.1 | 設計書 |  | 2020-04-21 | 2020-04-22 |  | 100% |  |  | = | = | [14 empty] | ¦
1.1.1 | 画面設計 |  | 2020-04-21 | 2020-04-22 |  | 100% |  |  | = | = | [14 empty] | ¦
1.1.1.1 |  | 画面レイアウト | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 中村 | 100% |  |  | = | = | [14 empty] | ¦
1.1.2 | 機能設計 |  | 2020-04-21 | 2020-04-22 |  | 100% |  |  | = | = | [14 empty] | ¦
1.1.2.1 |  | 画面アクション定義 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 澤口 | 100% |  |  | = | = | [14 empty] | ¦
1.1.2.2 |  | 機能一覧 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 小嶌 | 100% |  |  | = | = | [14 empty] | ¦
1.2 | テスト仕様書 |  | 2020-04-22 | 2020-04-23 |  | 100% |  |  |  | = | = | [13 empty] | ¦
1.2.1 |  | 縦画面のデザイン（iPhone） | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 澤口 | 100% | 中村さんに助言等いただきます。 |  |  | = | = | [13 empty] | ¦
1.2.2 |  | 横画面のデザイン（iPhone） | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 澤口 | 100% | 中村さんに助言等いただきます。 |  |  | = | = | [13 empty] | ¦
1.2.3 |  | 縦画面のデザイン（Android） | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 小嶌 | 100% | 中村さんに助言等いただきます。 |  |  | = | = | [13 empty] | ¦
1.2.4 |  | 横画面のデザイン（Android） | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 小嶌 | 100% | 中村さんに助言等いただきます。 |  |  | = | = | [13 empty] | ¦
1.2.5 |  | 入力判定 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 中村 | 100% |  |  |  | = | = | [13 empty] | ¦
1.2.6 |  | ＋演算処理 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 小嶌 | 100% |  |  |  | = | = | [13 empty] | ¦
1.2.7 |  | －演算処理 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 澤口 | 100% |  |  |  | = | = | [13 empty] | ¦
1.2.8 |  | ×演算処理 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 中村 | 100% |  |  |  | = | = | [13 empty] | ¦
1.2.9 |  | ÷演算処理 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 小嶌 | 100% |  |  |  | = | = | [13 empty] | ¦
1.2.10 |  | ％ ± | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 澤口 | 100% |  |  |  | = | = | [13 empty] | ¦
1.3 | プログラミング |  | 2020-04-23 | 2020-04-28 |  | 61.54% |  |  |  |  | = | = | = | = | [10 empty] | ¦
1.3.1 | HTML,CSS |  | 2020-04-23 | 2020-04-27 |  | 80% |  |  |  |  | = | = | = | = | [10 empty] | ¦
1.3.1.1 |  | 縦画面のコーディング（iPhone） | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 澤口 | 80% | 技術面フォローで中村さんに意見等いただきます。 |  |  |  | = | = | = | = | [10 empty] | ¦
1.3.1.2 |  | 横画面のコーディング（iPhone） | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 澤口 | 80% | 技術面フォローで中村さんに意見等いただきます。 |  |  |  | = | = | = | = | [10 empty] | ¦
1.3.1.3 |  | 縦画面のコーディング（Android） | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 小嶌 | 80% | 技術面フォローで中村さんに意見等いただきます。 |  |  |  | = | = | = | = | [10 empty] | ¦
1.3.1.4 |  | 横画面のコーディング（Android） | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 小嶌 | 80% | 技術面フォローで中村さんに意見等いただきます。 |  |  |  | = | = | = | = | [10 empty] | ¦
1.3.2 | JavaScriptプログラミング |  | 2020-04-27 | 2020-04-28 |  | 0% | [18 empty] | ¦
1.3.2.1 |  | 入力判定 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 中村 | 0% | [18 empty] | ¦
1.3.2.2 | 四則演算 |  | 2020-04-27 | 2020-04-28 |  | 0% | [18 empty] | ¦
1.3.2.2.1 |  | ＋演算処理 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 小嶌 | 0% | [18 empty] | ¦
1.3.2.2.2 |  | －演算処理 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 澤口 | 0% | [18 empty] | ¦
1.3.2.2.3 |  | ×演算処理 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 中村 | 0% | [18 empty] | ¦
1.3.2.2.4 |  | ÷演算処理 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 小嶌 | 0% | [18 empty] | ¦
1.3.2.2.5 |  | ％ ± | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 澤口 | 0% | [18 empty] | ¦
1.4 | テスト |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 小嶌、澤口、中村 | 0% | 全体で画面共有を行いテストします | [17 empty] | ¦
1.5 | 全体レビュー | お客様にチェックしてもらう |  |  |  | 0% | [18 empty] | ¦
1.6 | バグ修正 | お客様に改善して欲しい所を 修正する | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 小嶌、澤口、中村 | 0% | 全体で画面共有を行い修正および、 正しく修正されているか確認します | [17 empty] | ¦
2 | 納品 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 0% | [18 empty] | ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Note on I2: ガント自体ではなく、ガント設定で右側のサイドバーのタイムスケールを調整します。

## (0501更新)延長用
[8 empty] | 4月 2020 | [10 empty] | 五月 2020 | [30 empty] | 六月 2020
WBS | タスク | タスクの説明 | 開始日 | 終了日 | 担当者 | 進捗 | 備考 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
wbs | task |  | start | finish |  | progress |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
1 | 電卓作成 |  | 2020-05-01 | 2020-05-14 |  | 3.125% | [12 empty] | ¦
1.1 | スケジュール延長用作成 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 中村 | 100% | [12 empty] | =
1.2 | フローチャート作成 | 電卓のフローチャートを作成 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 0% | [12 empty] | ¦
1.2.1 | Androidフローチャート | Androidフローチャート作成 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 小嶌 | 0% | [12 empty] | ¦
1.2.2 | iPhoneフローチャート | iPhoneフローチャート作成 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 澤口 | 0% | [12 empty] | ¦
1.3 | JSプログラミング | Javascript電卓プログラミング | 2020-05-07 | 2020-05-12 |  | 0% | [12 empty] | ¦
1.3.1 | iPhoneフローチャートコメント記述 | フローチャート確認し、最初はプログラミングせず、 コメント記述し、各処理場所のプログラミングスペースを 作成していく。 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 澤口 | 0% | [12 empty] | ¦
1.3.2 | Androidフローチャートコメント記述 |  | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 小嶌 | 0% | [12 empty] | ¦
1.3.3 | 入力判定 | 数字、記号の入力作成 | 2020-05-08 | 2020-05-12 |  | 0% | [12 empty] | ¦
1.3.3.1 | 桁数制限 | iPhone 特定の桁数以上入力しても桁が増えない処理作成 (演算結果が桁数以上の場合は３桁目にeを出すように) | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 澤口 | 0% | [12 empty] | ¦
1.3.3.2 | 小数点 | 小数点(.)の処理 (点の連打を防ぐなど) | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 中村 | 0% | [12 empty] | ¦
1.3.3.3 | 四則演算 | +,- の演算処理 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 小嶌 | 0% | [12 empty] | ¦
1.3.3.4 | 四則演算 | x,÷ の演算処理 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 小嶌 | 0% | [12 empty] | ¦
1.3.3.5 | 四則演算 | %,+/- の演算処理 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 澤口 | 0% | [12 empty] | ¦
1.3.3.6 | 連続四則演算 | 連続四則演算処理 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 中村 | 0% | [12 empty] | ¦
1.4 | テスト | 各処理のテスト | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 0% | [12 empty] | ¦
1.5 | バグ修正 | Android,iPhoneのバグ修正 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 0% | [12 empty] | ¦
1.5.1 | 画面レイアウト | 画面の修正 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 0% | [12 empty] | ¦
1.5.1.1 | iPhone縦画面デザイン | レイアウトのズレ修正 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 中村 | 0% | [12 empty] | ¦
1.5.1.2 | iPhone横画面デザイン | レイアウトのズレ修正 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 中村 | 0% | [12 empty] | ¦
1.5.1.3 | Android縦画面デザイン | レイアウトのズレ修正 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 中村 | 0% | [12 empty] | ¦
1.5.1.4 | Android横画面デザイン | レイアウトのズレ修正 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 中村 | 0% | [12 empty] | ¦
1.5.2 | JS修正 | JSプログラミングの修正 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 0% | [12 empty] | ¦
1.5.2.1 | Android,JS修正 | Android,JSバグ修正 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 小嶌 | 0% | [12 empty] | ¦
1.5.2.2 | iPhone,JS修正 | iPhone ,JSバグ修正 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 澤口 | 0% | [12 empty] | ¦
2 | 納品 | 納品する | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 0% | [12 empty] | ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Note on I2: ガント自体ではなく、ガント設定で右側のサイドバーのタイムスケールを調整します。

## (0507更新)延長用
5月 2020
WBS | タスク | タスクの説明 | 開始日 | 終了日 | 担当者 | 進捗 | 備考 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
wbs | task |  | start | finish |  | progress |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
1 | 電卓作成 |  | 2020-05-07 | 2020-05-21 |  | 2.778% | [7 empty] | ¦
1.1 | スケジュール延長用作成 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 中村 | 100% | [7 empty] | =
1.2 | フローチャート作成 | 電卓のフローチャートを作成 | 2020-05-07 | 2020-05-11 |  | 0% | [7 empty] | ¦
1.2.1 | Androidフローチャート | Androidフローチャート作成 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 小嶌 | 0% | 土日挟む | [6 empty] | ¦
1.2.2 | iPhoneフローチャート | iPhoneフローチャート作成 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 澤口 | 0% | 土日挟む | [6 empty] | ¦
1.3 | JSプログラミング | Javascript電卓プログラミング | 2020-05-11 | 2020-05-14 |  | 0% | [7 empty] | ¦
1.3.1 | iPhoneフローチャートコメント記述 | フローチャート確認し、最初はプログラミングせず、 コメント記述し、各処理場所のプログラミングスペースを 作成していく。 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 澤口 | 0% | [7 empty] | ¦
1.3.2 | Androidフローチャートコメント記述 |  | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 小嶌 | 0% | [7 empty] | ¦
1.3.3 | 入力判定 | 数字、記号の入力作成 | 2020-05-12 | 2020-05-14 |  | 0% | [7 empty] | ¦
1.3.3.1 | 桁数制限 | iPhone 特定の桁数以上入力しても桁が増えない処理作成 (演算結果が桁数以上の場合は３桁目にeを出すように) | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 澤口 | 0% | [7 empty] | ¦
1.3.3.2 | 小数点 | 小数点(.)の処理 (点の連打を防ぐなど) | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 中村 | 0% | [7 empty] | ¦
1.3.3.3 | 四則演算 | +,- の演算処理 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 小嶌 | 0% | [7 empty] | ¦
1.3.3.4 | 四則演算 | x,÷ の演算処理 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 小嶌 | 0% | [7 empty] | ¦
1.3.3.5 | 四則演算 | %,+/- の演算処理 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 澤口 | 0% | [7 empty] | ¦
1.3.3.6 | 連続四則演算 | 連続四則演算処理 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 中村 | 0% | [7 empty] | ¦
1.4 | テスト | 各処理のテスト | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 0% | [7 empty] | ¦
1.5 | バグ修正 | Android,iPhoneのバグ修正 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 0% | [7 empty] | ¦
1.5.1 | 画面レイアウト | 画面の修正 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 0% | [7 empty] | ¦
1.5.1.1 | iPhone縦画面デザイン | レイアウトのズレ修正 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 中村 | 0% | 15時まで | [6 empty] | ¦
1.5.1.2 | iPhone横画面デザイン | レイアウトのズレ修正 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 中村 | 0% | 18時まで | [6 empty] | ¦
1.5.1.3 | Android縦画面デザイン | レイアウトのズレ修正 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 中村 | 0% | 15時まで | [6 empty] | ¦
1.5.1.4 | Android横画面デザイン | レイアウトのズレ修正 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 中村 | 0% | 18時まで | [6 empty] | ¦
1.5.2 | JS修正 | JSプログラミングの修正 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 0% | [7 empty] | ¦
1.5.2.1 | Android,JS修正 | Android,JSバグ修正 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 小嶌 | 0% | [7 empty] | ¦
1.5.2.2 | iPhone,JS修正 | iPhone ,JSバグ修正 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 澤口 | 0% | [7 empty] | ¦
2 | 納品 | 納品する | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 0% | [7 empty] | ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

## (0518更新)延長用
5月 2020
WBS | タスク | タスクの説明 | 開始日 | 終了日 | 担当者 | 進捗 | 備考 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
wbs | task |  | start | finish |  | progress |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
1 | 電卓作成 |  | 2020-05-07 | 2020-05-21 |  | 83% | [18 empty] | ｜
1.1 | スケジュール延長用作成 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 中村 | 100% | [18 empty] | ｜
1.2 | フローチャート作成 | 電卓のフローチャートを作成 | 2020-05-07 | 2020-05-11 |  | 100% | [18 empty] | ｜
1.2.1 | Androidフローチャート | Androidフローチャート作成 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 小嶌 | 100% | 土日挟む | [17 empty] | ｜
1.2.2 | iPhoneフローチャート | iPhoneフローチャート作成 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 澤口 | 100% | 土日挟む | [17 empty] | ｜
1.3 | JSプログラミング | Javascript電卓プログラミング | 2020-05-11 | 2020-05-14 |  | 100% | [18 empty] | ｜
1.3.1 | iPhoneフローチャートコメント記述 | フローチャート確認し、最初はプログラミングせず、 コメント記述し、各処理場所のプログラミングスペースを 作成していく。 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 澤口 | 100% | [18 empty] | ｜
1.3.2 | Androidフローチャートコメント記述 |  | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 小嶌 | 100% | [18 empty] | ｜
1.3.3 | 入力判定 | 数字、記号の入力作成 | 2020-05-12 | 2020-05-14 |  | 100% | [18 empty] | ｜
1.3.3.1 | 桁数制限 | iPhone 特定の桁数以上入力しても桁が増えない処理作成 (演算結果が桁数以上の場合は３桁目にeを出すように) | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 澤口 | 100% | [18 empty] | ｜
1.3.3.2 | 小数点 | 小数点(.)の処理 (点の連打を防ぐなど) | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 中村 | 100% | [18 empty] | ｜
1.3.3.3 | 四則演算 | +,- の演算処理 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 小嶌 | 100% | [18 empty] | ｜
1.3.3.4 | 四則演算 | x,÷ の演算処理 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 小嶌 | 100% | [18 empty] | ｜
1.3.3.5 | 四則演算 | %,+/- の演算処理 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 澤口 | 100% | [18 empty] | ｜
1.3.3.6 | 連続四則演算 | 連続四則演算処理 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 中村 | 100% | [18 empty] | ｜
1.4 | テスト | 各処理のテスト | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 20% | [18 empty] | ｜
1.5 | バグ修正 | Android,iPhoneのバグ修正 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 31% | [18 empty] | ｜
1.5.1 | 画面レイアウト | 画面の修正 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 63% | [18 empty] | ｜
1.5.1.1 | iPhone縦画面デザイン | レイアウトのズレ修正 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 中村 | 80% | 15時まで | [17 empty] | ｜
1.5.1.2 | iPhone横画面デザイン | レイアウトのズレ修正 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 中村 | 70% | 18時まで | [17 empty] | ｜
1.5.1.3 | Android縦画面デザイン | レイアウトのズレ修正 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 中村 | 50% | 15時まで | [17 empty] | ｜
1.5.1.4 | Android横画面デザイン | レイアウトのズレ修正 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 中村 | 50% | 18時まで | [17 empty] | ｜
1.5.2 | JS修正 | JSプログラミングの修正 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 0% | [18 empty] | ｜
1.5.2.1 | Android,JS修正 | Android,JSバグ修正 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 小嶌 | 0% | [18 empty] | ｜
1.5.2.2 | iPhone,JS修正 | iPhone ,JSバグ修正 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 澤口 | 0% | [18 empty] | ｜
2 | 納品 | 納品する | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 0% | [18 empty] | ｜
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

## (0520更新)延長用
5月 2020
WBS | タスク | タスクの説明 | 開始日 | 終了日 | 担当者 | 進捗 | 備考 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
wbs | task |  | start | finish |  | progress |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
1 | 電卓作成 |  | 2020-05-07 | 2020-05-21 |  | 93% | [18 empty] | ｜
1.1 | スケジュール延長用作成 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 中村 | 100% | [18 empty] | ｜
1.2 | フローチャート作成 | 電卓のフローチャートを作成 | 2020-05-07 | 2020-05-11 |  | 100% | [18 empty] | ｜
1.2.1 | Androidフローチャート | Androidフローチャート作成 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 小嶌 | 100% | 土日挟む | [17 empty] | ｜
1.2.2 | iPhoneフローチャート | iPhoneフローチャート作成 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 澤口 | 100% | 土日挟む | [17 empty] | ｜
1.3 | JSプログラミング | Javascript電卓プログラミング | 2020-05-11 | 2020-05-14 |  | 100% | [18 empty] | ｜
1.3.1 | iPhoneフローチャートコメント記述 | フローチャート確認し、最初はプログラミングせず、 コメント記述し、各処理場所のプログラミングスペースを 作成していく。 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 澤口 | 100% | [18 empty] | ｜
1.3.2 | Androidフローチャートコメント記述 |  | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 小嶌 | 100% | [18 empty] | ｜
1.3.3 | 入力判定 | 数字、記号の入力作成 | 2020-05-12 | 2020-05-14 |  | 100% | [18 empty] | ｜
1.3.3.1 | 桁数制限 | iPhone 特定の桁数以上入力しても桁が増えない処理作成 (演算結果が桁数以上の場合は３桁目にeを出すように) | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 澤口 | 100% | [18 empty] | ｜
1.3.3.2 | 小数点 | 小数点(.)の処理 (点の連打を防ぐなど) | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 中村 | 100% | [18 empty] | ｜
1.3.3.3 | 四則演算 | +,- の演算処理 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 小嶌 | 100% | [18 empty] | ｜
1.3.3.4 | 四則演算 | x,÷ の演算処理 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 小嶌 | 100% | [18 empty] | ｜
1.3.3.5 | 四則演算 | %,+/- の演算処理 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 澤口 | 100% | [18 empty] | ｜
1.3.3.6 | 連続四則演算 | 連続四則演算処理 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 中村 | 100% | [18 empty] | ｜
1.4 | テスト | 各処理のテスト | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 80% | [18 empty] | ｜
1.5 | バグ修正 | Android,iPhoneのバグ修正 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 77% | [18 empty] | ｜
1.5.1 | 画面レイアウト | 画面の修正 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 99% | [18 empty] | ｜
1.5.1.1 | iPhone縦画面デザイン | レイアウトのズレ修正 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 中村 | 99% | 15時まで | [17 empty] | ｜
1.5.1.2 | iPhone横画面デザイン | レイアウトのズレ修正 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 中村 | 100% | 18時まで | [17 empty] | ｜
1.5.1.3 | Android縦画面デザイン | レイアウトのズレ修正 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 中村 | 100% | 15時まで | [17 empty] | ｜
1.5.1.4 | Android横画面デザイン | レイアウトのズレ修正 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 中村 | 99% | 18時まで | [17 empty] | ｜
1.5.2 | JS修正 | JSプログラミングの修正 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 55% | [18 empty] | ｜
1.5.2.1 | Android,JS修正 | Android,JSバグ修正 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 小嶌 | 30% | [18 empty] | ｜
1.5.2.2 | iPhone,JS修正 | iPhone ,JSバグ修正 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 澤口 | 80% | [18 empty] | ｜
2 | 納品 | 納品する | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 0% | [18 empty] | ｜
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

## TRANSGOOGLE (hidden)
translate (contact in English please) | 翻訳（英語でご連絡ください）
Translate | 翻訳する
chain | 鎖
fixed | 修繕
none | 無し
work | 作業
equipment | 装置
material | 材料
work per hour, material per unit | 時間あたりの作業、単位あたりの材料
Task Schedule | タスクスケジュール
Adjust the timescale in the sidebar on the right side with the Gantt settings - not in the Gantt itself. | ガント自体ではなく、ガント設定で右側のサイドバーのタイムスケールを調整します。
April | 4月
May | 五月
June | 六月
FAQ | よくある質問
Support | サポート
Edit | 編集する
Settings | 設定
Work Breakdown Structure (WBS) | Work Breakdown Structure（WBS）
< WBS | <WBS
decrease indent of selected task(s) | 選択したタスクのインデントを減らす
WBS > | WBS>
increase indent of selected task(s) | 選択したタスクのインデントを増やす
Hide / Show tasks | タスクを非表示/表示
collapse selected task(s) | 選択したタスクを折りたたむ
expand selected task(s) | 選択したタスクを展開
collapse all summary tasks | すべてのサマリータスクを折りたたむ
hide 100% completed tasks | 100％完了したタスクを非表示にする
show all tasks | すべてのタスクを表示
Shift start date of tasks | タスクの開始日をシフト
Get | 取得する
earliest start date of selected task(s) | 選択したタスクの最も早い開始日
Set | セットする
changed start date to selected task(s) | 開始日を選択したタスクに変更しました
Assign resources | リソースを割り当てる
With the Pro license you can assign people and material and calculate cost. | Proライセンスを使用すると、人と材料を割り当て、コストを計算できます。
Gantt chart timescale | ガントチャートのタイムスケール
Start date | 開始日
to task(s) | タスクへ
today | 今日
- autofit | -自動調整
7 days per period | 期間あたり7日
1 week per period | 期間あたり1週間
2 weeks per period | 期間あたり2週間
3 weeks per period | 期間あたり3週間
4 weeks per period | 期間あたり4週間
per month | 月額
week numbers | 週番号
1.5 year per timescale | タイムスケールあたり1.5年
2 years per timescale | タイムスケールごとに2年
2.5 years per timescale | タイムスケールあたり2.5年
3 years per timescale | タイムスケールごとに3年
start day of week in Gantt | ガントでの曜日の開始
Sunday | 日曜日
Monday | 月曜
Progress indication | 進捗表示
column with color indication | 色表示付きカラム
Gantt bars with progress color | 進行色のガントバー
Remove ProjectSheet in Manage add-ons... | アドオンの管理でProjectSheetを削除します...
Refresh | リフレッシュ
Please wait... | お待ちください...
Project Summary | プロジェクトの概要
Project Summary (read-only) | プロジェクトの概要（読み取り専用）
Project Name | プロジェクト名
Project Manager | プロジェクトマネージャ
Remaining work hours | 残りの労働時間
Remaining work days | 残りの仕事日
Remaining weeks | 残りの週
Finish date | 終了日
Progress | 進捗
Work hours | 勤務時間
Cost | 費用
Days | 日々
WBS | WBS
Task description | タスクの説明
Open sidebar | サイドバーを開く
Open new project | 新しいプロジェクトを開く
Try, buy or activate Pro version... | Proバージョンを試用、購入、またはアクティベートしてください...
Warning | 警告
No start date found in selected tasks. | 選択したタスクで開始日が見つかりませんでした。
Summary task | サマリータスク
Show message | メッセージを表示
サマリータスク | 要約タスク
WARNING | 警告
ProjectSheet misses column 'undefined' in sheet 'undefined'. | ProjectSheetは、シート「undefined」の列「undefined」を欠落しています。
Restore spreadsheet with Undo (Ctrl+Z). | 元に戻す（Ctrl + Z）でスプレッドシートを復元します。
Add ProjectSheet | ProjectSheetを追加